**Dohoda o odklade splatnosti faktúry č. 10210104**

uzatvorená podľa § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 v znení neskoršíchpredpisov

(ďalej len „dohoda“)

**Zmluvné strany**

**Obec HOLIŠA**

Holiša 61, 985 57 Holiša, Slovenská republika

IČO: 00316105

**v zastúpení: Ing. Karol Ferencz, starosta obce**

(ďalej len „obec“)

**a**

**Costruo spol. s r.o.**

Parný mlyn 5142, 98401Lučenec, Slovenská republika

IČO: 31588794

**v zastúpení: Ing. Jozef Princz, konateľ**

(ďalej len „firma“)

**Článok 1**

1. Na základe Zmluvy o dielo č. 280405 zo dňa 18.5.2005 a jej dodatkov, v súlade s priloženm súpisom vykonaných prác na stavbe Obecný vodovod Holiša,firma vystavila faktúru č. 10210104 zo dňa 01.07.2021 na sumu 451.308,38 Eur splatnú dňa 31.07.2021.
2. Obec dňa 14.7.2021 uhradila v rámci svojej spoluúčasti sumu 33.040,64 Eur.
3. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu kontrolu dokladov zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na uvedenú stavbu, uzatvárajú zmluvné strany túto dohodu.

**Článok 2**

1. S cieľom splniť povinnosti vyplývajúce zo záväzku sa zmluvné strany dohodli na zmene lehoty splatnosti faktúry špecifikovanej v čl. I. tejto dohody.
2. Lehota splatnosti faktúry č. 10210104 sa odkladá takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fač.10210104 | Suma | Dátum splatnosti | Nový dátum splatnosti |
| 1. splátka
 | 33.040,64 | 31.07.2021 | 31.07.2021 |
| 1. splátka
 | 418.267,74 | 31.03.2022 | 31.03.2022 |

**Článok 3**

1. Obec sa zaväzuje uhradiť faktúru do nového dátumu splatnosti faktúry podľa článku 2 tejto dohody.

2. Firma zároveň vyhlasuje, že za obdobie od pôvodnej splatnosti faktúry až do dňa novej splatnosti faktúry nebude voči obci uplatňovať úrok z omeškania ani iné sankcie za oneskorenú úhradu faktúry, ktorá je predmetom tejto dohody.

**Článok 4**

1. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Účastníci dohody prehlasujú, že táto dohoda je prejavom ich slobodnej a vážnejvôle, obsahu dohody porozumeli, dohoda nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni a nápadnenevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Holiši, dňa 25.10.2021

Za Obec Holiša Za Costruo spol. s r.o.

............................................... .............................................

Ing. Karol Ferencz - starosta Ing. Jozef Princz - konateľ